## Sheet1
CBD二期及重点项目月进度统计表
2017-08-21
序号 | 项目名称 | 项目进展情况
1 | 南京世界贸易中心大楼 | 施工调整。
2 | 南京国金中心 | T1:33层结构施工；T2:屋面防水施工；T3:层面防水施工；裙楼二结构粉刷；过街楼钢结构吊装完成30%；下沉式广场：B3层地坪施工；B1-B2层二结构施工
3 | 华新城 | AB： AB一期总承包工程：3#4#楼主体楼面浇筑地坪，至本月底预计完成80%；地下室耐磨地坪至本月底完成20%；电梯24台已全部进场，安装完成90%（正在调试准备月底政府验收）；幕墙工程龙骨安装完成100%，玻璃面板正在安装至本月底预计完成95%；室外景观本月进场预计月底完成20%；室外综合管网完成20%；机电工程完成95%。AB二期总承包工程：至本月底负三层支撑破撑完成60%，负三层结构顶板完成50%。
4 | 国泰君安金融中心 | 准备进行工程总包招标。
5 | 奥美传媒大厦 | 幕墙工程1#楼安装至38层以下，2、3#楼幕墙框架安装；设备安装：全面展开（锅炉冷冻机房安装设备就位、空调管道全部结束、通风工程管道安装、消防工程管道安装、建筑水电安装）。智能化进场、土建工程收边，装饰工程招标准备。
6 | 海峡城 | 1、 D地块二期:4、9-11#楼,精装修湿作业89%，6#楼粉刷完成88%，1、2#楼外立面完成95%； 2、 A2地块7#楼砌筑完成10层,6#楼11层梁板浇筑，砌筑完成7层；
7 | 金融城 | 一期完成另外5栋楼内装68%。二期（西区）完成桩基础工程和地下连续墙工程100%，地下工程土建完成30%。
8 | 招商银行总部大楼 | 1、土建部分 （1）主楼：首层砌体施工完成80%。 （2）裙房：26.3m屋面面砖铺贴完成。 （3）地下室：-1F及-1F夹层地坪施工完成80%。 2、安装部分 （1）暖通： 主楼：核心筒35～15F智能新风机安装完成。保温完成45～30F新风管及防排烟保温。 （2）电气： 主楼：完成竖井内照明母线安装，完成16～32F智能新风机控制系统明配管安装，完成42～35F智能风机穿线。 （3）给排水、消防水： 主楼：水泵房收尾工作完成；完成设备层消防箱安装；完成设备层喷淋管道安装。 （4）电梯： 2台低区梯主体安装完成；3台低区电梯快车调试完成。2台高区梯在安装。 （5）消防工程： 主楼：7～45F火灾报警系统、应急照明疏散指示系统穿线完成，系统回路并线完成；30～45F火灾报警联动系统、应急疏散指示系统绝缘测试、接地测试完成。 地下室：金库1、金库2、变电所、开关站气体灭火管道安装完成；-2F、-3F火灾报警联动系统线缆敷设完成。 3、幕墙部分 主楼：南立面雨篷拉杆安装完成；北立面雨篷钢梁安装完成。 4、亮化部分 主楼：10F以上L1线穿管完成； 39～45FL3、L4、L5管线敷设完成。 裙楼：L6南西侧灯安装完层。 5、精装修部分 （1）样板间：样板间整改完成。 （2）墙面：35～43F轻钢龙骨隔墙岩棉填塞施工完成；18～45F核心筒墙面钢架完成60%。 （4）顶面：18～45F过道灯带、窗帘箱基层完成70%。 （5）安装：40～43F排水、给水主管道布管完成；18～19F、40-45F照明、插座布管完成； 18～45F配电箱预埋完成70%。 6、智能化部分 主楼：35～45F吊顶桥架、配管完成60%；7F、8F、13F、14F桥架、配管完成。
9 | 升龙汇金中心 | B栋内墙粉刷完成100%，外墙粉刷完成100%，外墙保温安装完成100%，卫生间防水完成80%，卫生间发泡砼80%；玻璃幕墙龙骨安装完成95%，幕墙保温安装完成95%，幕墙铝背板安装完成95%，幕墙玻璃安装80%；电梯安装工程完成100%。 C栋外墙粉刷100%，地面找平层完成100%，外墙保温层完成95%；玻璃幕墙龙骨安装完成95%，幕墙保温安装完成95%，幕墙铝背板安装完成95%，幕墙玻璃安装完成95%。 C区B栋消防系统管道安装完成90%、给水排水管道安装完成90%、电气套管及桥架安装完成90%、强弱电穿线工程完成50%，智能化安装完成40%、空调工程完成30%。 C区C栋消防系统管道安装完成95%、给水排水管道安装完成95%、电气套管桥架安装完成95%、强弱电穿线工程完成80%，空调工程安装完成80%、智能化安装完成70%。
10 | 涵碧楼 | 主体结构及室内分隔工程完成80% 幕墙及其他外围护结构完成90%； 室内装饰装修完成55%； 道路及绿化完成45%； 场内管网完成60%。
11 | 省农垦 | 幕墙完成至90%，室内设备安装完成至90%，室外工程完成至40%
12 | 金地中心 | 公寓部分地下室底板结构施工完成10%，商办部分TRD完成90%
13 | 华侨城 | 1、 E地块规划方案审批，展示中心规划许可证办理； 2、 E地块完成监理单位公开招标，桩基单位公开招标； 3、 E地块内桩基施工单位进场搭建临时设施，临时道路、大门冲洗平台等； 4、 取得K地块的1、2、7、8号楼施工许可证，开始主体结构施工。
14 | 正荣财富中心 | 10#楼外立面幕墙基本完成； 社区大堂幕墙基本完成，精装修施工； 地下室结构施工； 展示一区景观施工； 6#8#楼外立面幕墙龙骨施工； B地块桩基施工。