## Sheet1
CBD二期及重点项目月进度统计表
2017-09-21
序号 | 项目名称 | 项目进展情况
1 | 南京世界贸易中心大楼 | A楼竖向结构施工完成，水平结构施工至67层
2 | 南京国金中心 | T1:35层结构施工完成；T2:屋面防水施工，外幕墙施工；T3:层面防水施工，外幕墙施工；裙楼二结构粉刷；过街楼钢结构吊装完成40%；下沉式广场：B3层地坪施工；B1-B2层二结构施工。
3 | 华新城 | AB： AB一期总承包工程：3#4#楼主体楼面浇筑地坪，至本月底预计完成95%；地下室耐磨地坪至本月底完成85%；电梯24台安装完成且通过政府部门验收；幕墙工程龙骨安装完成100%，玻璃面板安装完成98%；景观工程覆土完成，准备硬化及造型、铺装工作；室外综合管网完成70%；机电工程完成95%。AB二期总承包工程：至本月底负三层结构完成，负二层支撑破撑完成40%，负二层结构完成20%。
4 | 国泰君安金融中心 | 准备进行工程总包招标。
5 | 奥美传媒大厦 | 土建进行配电房土建和设备基础等零星工程施工，1号屋顶43、44层做外墙涂料。地下室给排水管道安装，进行二次配管，地面以上、地下室负一、负二层桥架安装。 消防工程进行1号楼40层以上、负一、负三层喷淋管道安装。 1#楼幕墙进行第28批单元体安装。总共已安装3970樘，3号楼石材幕本周安装500平方米，共计安装1500平方米；3号楼东侧雨蓬梁施工。 暖通工程进行地下室风机、冷冻机房设备管道安装；1#楼风管、空调水管、风机盘管和阀门安装。 1号楼2台消防电梯进行调试，电梯机房钢楼梯、栏杆制作安装。
6 | 海峡城 | 1、 D地块二期:4、9-11#楼,精装修湿作业全部完成，入户门、户内门门框装完，部品部件安装50%；1、2、5、6#楼外立面全部完工，户内地坪完成，精装修湿作业开始施工； 2、 A2地块7#楼砌筑完成14层,6#楼14层梁板浇筑，砌筑完成8层；
7 | 金融城 | 一期完成另外5栋楼内装71%。二期（西区）完成桩基础工程和地下连续墙工程100%，地下工程土建完成35%。
8 | 招商银行总部大楼 | 1、土建部分 主楼：主楼首层砌体及抹灰施工完成；主楼208.05m屋面及外墙真石漆施工完成。 裙房：裙房23.3m屋面贴砖完成30%。 地下室：-1F地坪施工完成。 2、安装部分 （1）暖通： 主楼：核心筒10～15F智能新风机安装完成；15～30F新风管及防排烟保温施工完成。 地下室：人防通风系统施工完成。 （2）电气： 主楼：10～16F智能新风机控制系统明配管安装完成；30～34F智能风机控制系统穿线施工完成。 地下室：风机房配电箱安装完成。 （3）给排水、消防水： 主楼：完成设备层喷淋管道安装收尾。 地下室：配合机械停车位管道拆改。 （4）电梯： 低区梯：L1-3快车调试完成。 中区梯：L6-7慢车调试完成，L8-10主体安装完成。 高区梯：L11-12安装施工。 观光梯：L19-20 主体安装完成。 裙楼梯：L22-25主体安装完成，其中L23-24慢车调试完成。 （5）消防工程： 主楼：2F-6F火灾报警系统穿线完成，系统回路并线完成；2F-6F应急照明疏散指示系穿线完成，系统回路并线完成； 地下室：-1F火灾报警线缆敷设完成；-2F、-3F探测器底座安装完成，弱电间端子箱安装完成。 （6）地下室机械停车位安装施工。 （7）标识标牌安装施工。 3、幕墙部分 主楼：南立面雨篷铝板安装完成70%，格栅安装完成50%。北面雨篷拉杆安装完成。 裙楼：北面门厅可施工部位玻璃幕墙施工完成。 4、亮化部分 主楼：20F以上灯具安装完成。 裙楼：L6南北侧灯安装完成，南雨棚灯具安装完成。 5、精装修部分 墙面：2～45F核心筒墙面钢架完成80%；35-45F隔墙封板完成，一遍腻子，6F隔墙封板完成；木饰面、不锈钢开始深化。 顶面：2-45F顶面转换层施工完成；天花造型开始施工。 地面：6-34F地面水泥面层施工完成。 安装：6-17F电气布管完成；18-45F给排水布管完成。 6、智能化部分 主楼：完成自用层35～45F吊顶桥架、配管；避难层、机房桥架、配管完成50%。 地下室：-2、-3F机房内配管完成。 7、外线部分 10KV外线：现场至中胜变的管孔施工。
9 | 升龙汇金中心 | B栋：公区精装龙骨安装20%；户内精装工艺样板标准层施工完成20%；玻璃幕墙龙骨安装完成90%，幕墙保温安装完成90%，幕墙铝背板安装完成90%，幕墙玻璃安装90%，幕墙开启扇安装30%，幕墙装饰条安装30%。 C栋：公区精装龙骨安装20%；户内精装工艺样板标准层施工完成10%；玻璃幕墙龙骨安装完成95%，幕墙保温安装完成95%，幕墙铝背板安装完成95%，幕墙玻璃安装完成95%,幕墙开启扇安装90%，幕墙装饰条安装80%。 C区B栋消防系统管道安装完成85%、给水排水管道安装完成90%、电气套管及桥架安装完成90%、强弱电穿线工程完成60%，智能化安装完成50%、空调工程完成60%；燃气工程安装80%。 C区C栋消防系统管道安装完成90%、给水排水管道安装完成90%、电气套管桥架安装完成95%、强弱电穿线工程完成60%，空调工程安装完成70%、智能化安装完成60%，燃气工程安装85%。
10 | 涵碧楼 | 主体结构及室内分隔工程完成85% 幕墙及其他外围护结构完成90%； 室内装饰装修完成60%； 道路及绿化完成50%； 场内管网完成65%。
11 | 省农垦 | 土建完成95%，安装完成95%，幕墙95%，室外工程40%。
12 | 金地中心 | 公寓部分完成至一层，商业trd围护施工完成80%,桩基完成40%
13 | 华侨城 | E地块： 1、2017年8月22日扬中市基础工程有限公司进场。 2、已完成部分临时道路铺设：混凝土路面至板房，工现场道渣至规划展示中心。 3、完成施工单位临时板房搭设及水电接入。 K地块： 1号、7号楼施工至3层；2号楼施工至4层；8号楼施工至5层。
14 | 正荣财富中心 | 10#楼外立面幕墙基本完成； 社区大堂幕墙基本完成，精装修施工收尾； 地下室结构施工； 展示一区景观施工； 6#8#楼外立面幕墙龙骨施工； B地块桩基施工。