## Sheet1
CBD二期及重点项目月进度统计表
2017-10-21
序号 | 项目名称 | 项目进展情况
1 | 南京世界贸易中心大楼 | A楼竖向结构施工完成，水平结构施工完成
2 | 南京国金中心 | T1:L39层施工；T2:主体验收完成，二结构开始粉刷，外幕墙施工中；T3:主体验收完成，二结构开始粉刷，外幕墙施工中；过街楼钢结构施工中；裙楼外幕墙施工中；地下室：高压配电房设备安装，低压电房设备准备进场；下沉式广场：主体验收完成，二结构开始粉刷。
3 | 华新城 | AB： AB一期总承包工程：3#4#楼主体楼面浇筑地坪，至本月底预计完成100%；地下室耐磨地坪至本月底完成100%；电梯24台已全部进场，安装并验收完成100%；幕墙工程龙骨安装完成100%，玻璃面板正在安装至本月底预计完成100%；室外景观本月进场预计月底完成80%；室外综合管网完成90%；机电工程完成100%。AB二期总承包工程：负三层支撑破撑及结构完成100%；至本月底负二层支撑破撑完成100%，负二层结构完成70%。
4 | 国泰君安金融中心 | 进行总包单位的招标工作，20日开标
5 | 奥美传媒大厦 | 土建进行配电房土建和设备基础等零星工程施工，1号屋顶43、44层做外墙涂料。地下室给排水管道安装，进行二次配管，地面以上、地下室负一、负二层桥架安装。 消防工程进行1号楼40层以上、负一、负二层喷淋管道安装。 1#楼幕墙进行第30批单元体安装。总共已安装4107樘，3号楼石材幕本周安装600平方米，共计安装2000平方米；3号楼东侧雨蓬梁施工。 暖通工程进行地下室风机、冷冻机房设备管道安装；1#楼风管、空调水管、风机盘管和阀门安装。 1号楼2台消防电梯调试完成，中区客梯安装，电梯机房钢楼梯、栏杆制作安装完成。
6 | 海峡城 | 1、 D地块二期:4、9-11#楼,精装修湿作业全部完成，地板施工完成30%，部品部件安装80%；1、2、5、6#楼外立面全部完工，户内地坪完成，精装修湿作业完成40%； 2、 A2地块7#楼砌筑完成19层,6#楼16层梁板浇筑，砌筑完成9层；
7 | 金融城 | 一期完成另外5栋楼内装74%。二期（西区）完成桩基础工程和地下连续墙工程100%，地下工程土建完成40%。
8 | 招商银行总部大楼 | 1、土建部分 主楼：主楼屋面机房外墙真石漆施工完成。 裙房：裙房23.3m屋面贴砖完成50%。 地下室：-1F夹层地坪施工完成。 2、安装部分 （1）暖通： 主楼：5～9F智能新风系统安装完成；5～14F新风管及防排烟保温施工完成；1F通风风管及空调水管、保温施工。 （2）电气： 主楼：27～22F智能风机控制系统穿线施工完成。 地下室：-3F人防区穿线完成；-3F非人防区配电箱安装完成。 （3）给排水、消防水： 地下室：配合机械停车位管道拆改。 （4）电梯： 高区梯：L11-12、L14-15安装施工。 （5）消防工程： 主楼：配合装修报警、应急疏散设备安装；5F气体灭火系统管道安装，钢瓶间瓶组安装。 地下室：气体灭火系统管道安装，钢瓶间瓶组安装。 （6）智能化： 主楼：9～45F吊顶桥架、配管施工完成。 （7）地下室机械停车位安装施工。 （8）标识标牌安装完成。 3、幕墙部分 主楼：南立面雨篷铝板及格栅安装完成90%，玻璃安装完成60%。北立面雨篷铝板及格栅安装完成50%。 裙楼：屋面收口铝板安装完成。 4、亮化部分 主楼：L1灯具全部安装完成；招行之窗39～45F的L3灯具及40～44F的L4灯具均安装完成。 裙楼：2～4F的L6灯具全部安装完成；1F的L7筒灯安装完成80%。 雨棚：L9、L10、L11灯具全部安装完成。 5、精装修部分 墙面：2～6F、15～38F核心筒墙面钢架完成。 地面：10～17F、7～8F地面找平完成。 顶面：11～45F吊顶转换层钢架完成，6F造型顶骨架完成。 安装：2～17F电气布管完成，10～17F卫生间布置水管；18～45F给排水布管完成90%。 6、外线部分 10KV外线：现场至中胜变的管孔施工；红线内室外环网柜基础施工。
9 | 升龙汇金中心 | B栋：公区精装龙骨安装70%；户内精装工艺样板标准层施工完成80%；玻璃幕墙龙骨安装完成90%，幕墙保温安装完成90%，幕墙铝背板安装完成90%，幕墙玻璃安装90%，幕墙开启扇安装80%，幕墙装饰条安装60%。 C栋：公区精装龙骨安装50%；户内精装工艺样板标准层施工完成30%；玻璃幕墙龙骨安装完成95%，幕墙保温安装完成95%，幕墙铝背板安装完成95%，幕墙玻璃安装完成95%,幕墙开启扇安装95%，幕墙装饰条安装95%。 C区B栋消防系统管道安装完成85%、给水排水管道安装完成90%、电气套管及桥架安装完成90%、强弱电穿线工程完成70%，智能化安装完成60%、空调工程完成70%；燃气工程安装100%。 C区C栋消防系统管道安装完成90%、给水排水管道安装完成90%、电气套管桥架安装完成95%、强弱电穿线工程完成70%，空调工程安装完成80%、智能化安装完成70%，燃气工程安装100%。
10 | 涵碧楼 | 竣工验收
11 | 省农垦 | 土建完成100%，安装完成98%，幕墙100%，室外工程80%。
12 | 金地中心 | 公寓部分完成至三层，二期trd围护完毕,二期工程桩完成10%
13 | 华侨城 | 1、 完成E地块规划方案审批，展示中心规划许可证办理，桩基施工许可证办理； 2、 K地块主体结构施工。
14 | 正荣财富中心 | 10#楼外立面幕墙基本完成； 社区大堂幕墙基本完成，精装修施工收尾； 地下室结构施工； 展示一区景观施工； 6#8#楼外立面幕墙龙骨施工； B地块桩基施工。