## Sheet1
CBD二期及重点项目月进度统计表
2017-12-21
序号 | 项目名称 | 项目进展情况
1 | 南京世界贸易中心大楼 | 正在进行结构验收相关工作，幕墙施工单位正在招标中。
2 | 南京国金中心 | T1:L44层施工完成；T2:二结构粉刷，外幕墙施工中；T3:二结构粉刷，外幕墙施工中；过街楼钢结构施工中；裙楼外幕墙施工中；地下室：高压配电房设备安装，低压电房设备进场；下沉式广场：粗装施工，机电安装施工。
3 | 华新城 | AB地块： AB一期总承包工程：3#4#楼工程全部完成，正在进行专项验收，预计本月底具备交付条件。AB二期总承包工程：至本月底地下室裙楼及主楼顶板完成４0%，首层支撑破撑完成７0%。
4 | 国泰君安金融中心 | 确定总包单位（二十冶），已进场进行临设布置，下一步将办理质检安检、施工许可等手续。
5 | 奥美传媒大厦 | 变电站设备全部进场，东立面人货梯12月份拆除，幕墙整体完成85%
6 | 海峡城 | 1、 D地块二期:4、9-11#楼,全部完工，园林景观工程完成；1、2、5、6#楼外立面全部完工，户内地坪完成，精装修湿作业完成80%； 2、 A2地块7#楼砌筑完成21层,抹灰完成15层，6#楼19层梁板浇筑，砌筑完成12层；8#、9#楼主体2层完成，10#楼地下室顶板完成，11#楼承台开挖50%，12#楼地下室钢筋绑扎完成。
7 | 金融城 | 一期完成另外5栋楼内装80%。二期（西区）完成桩基础工程和地下连续墙工程100%，地下工程土建完成50%。
8 | 招商银行总部大楼 | 1、土建部分 主楼：208.1m屋面施工完成90%；楼梯地砖铺贴完成40%。 裙楼：3F墙体施工完成。 2、安装部分 （1）暖通： 主楼：1F夹层空调系统安装完成；空调水系统安装1～45F温度传感器；配合装饰单位完成风口下引及保温修复；冷凝水管倒坡检查及调整。 （2）电气： 主楼：配电箱安装完成90%；智能风机配管全部完成，智能风机系统穿线完成80%。 地下室：人防照明灯具安装完成。 （3）给排水、消防水： 主楼：10～17F走廊及小房间喷淋头安装完成，3F、4F、6～8F大开间喷淋头安装完成。 地下室：人防给水管到安装完成。 （4）电梯： 高区梯：G1-G3、G6主体安装完成，G4、G5目前在安装过程中。 中区梯：Z4验收完成，其余设备在调试。 低区梯：D2验收完成，其余设备在调试。 扶梯：吊装就位完成。 （5）消防工程： 主楼：避难层气体灭火控制管线施工完成；5F机房体灭火控制管线拆改完成；消防水池(水箱)液位监测管线施工完成；消防电源监控系统管线完成50%；配合装修封板施工。 地下室：气体灭火控制管线施工完成；消防水池(水箱)液位监测管线施工完成。 （6）智能化： 主楼：7-45层地面桥架预埋工作；7-45层吊顶内水平桥架及管线预埋已完成。 （7）地下室机械停车位验收完成。 3、幕墙部分 主楼：南北入口大玻璃安装完成；外框柱处防火封堵完成35～45F；招银之窗装饰条调整施工完成80%。 裙楼：北立面内庭院施工完成。 幕墙专项验收完成。 4、亮化部分 主楼：L1灯具分回路调试。 5、精装修部分 墙面：6～41F核心筒瓷砖干挂完成；2～45F墙面第一遍腻子完成；5～45F卫生间墙砖完成30%。 地面：5～45F卫生间地砖完成70%；辅助用房地砖完成90%；5～45F卫生间防水完成。 顶面：3～45F石膏板封板完成，顶面批白完成20%。 安装：1～45F电气穿线完成（不含裙楼1F、3F、4F）。 6、外线部分 10KV外线：10KV外线：现场至中胜变穿线完成。
9 | 升龙汇金中心 | B栋：公区精装龙骨安装完成90%；户内精装工艺样板标准层施工完成100%；玻璃幕墙龙骨安装完成90%，幕墙保温安装完成90%，幕墙铝背板安装完成90%，幕墙玻璃安装90%，幕墙开启扇安装85%，幕墙装饰条安装85%。 C栋：公区精装龙骨安装85%；户内精装工艺样板标准层施工完成80%；玻璃幕墙龙骨安装完成100%，幕墙保温安装完成100%，幕墙铝背板安装完成100%，幕墙玻璃安装完成100%,幕墙开启扇安装95%，幕墙装饰条安装95%。 C区B栋消防系统管道安装完成90%、给水排水管道安装完成100%、电气套管及桥架安装完成100%、强弱电穿线工程完成90%，智能化安装完成75%、空调工程完成80%。 C区C栋消防系统管道安装完成90%、给水排水管道安装完成100%、电气套管桥架安装完成100%、强弱电穿线工程完成80%，空调工程安装完成85%、智能化安装完成80%，泛光照明工程安装完成70%。
10 | 涵碧楼 | 正在办理竣工验收
11 | 省农垦 | 正在办理土建竣工验收，明年初进行内装工程。
12 | 金地中心 | 公寓部分完成至9层，二期工程桩完成32%
13 | 华侨城 | 1、 E地块桩基施工170根；14#楼桩基工程施工； 2、 K地块主体结构施工至10层； 3、 J地块工程桩基施工基本完成，围护施工完成30%
14 | 正荣财富中心 | 展示区景观完成； 样板房基本完成； 住宅主体结构施工； a地块地下室结构施工； b地块基坑支护施工； b地块试桩检测完成。