## Sheet1
CBD二期及重点项目月进度统计表
2018-08-22
序号 | 项目名称 | 项目进展情况
1 | 南京世界贸易中心大楼 | A栋幕墙施工单位正在招标中，计划9月上旬完成招标，11月开始施工。
2 | 南京国金中心 | T1:塔冠结构层施工中，二结构施工，外幕墙施工中；T2:外幕墙施工中，内装饰施工中；T3:外幕墙施工中，室内粗装饰施工；裙楼外幕墙施工中；地下室B2层、B1层、2-8层精装修施工；下沉式广场：机电安装消防施工。5号口下沉式广场打桩施工。室外管网施工。
3 | 华新城 | AB地块： AB一期维保中；AB二期总承包工程：裙楼封顶，外架拆除完成100%，幕墙裙楼龙骨完成80%；地下室二次结构完成100%；地下室后浇带封闭完成100%；地下室地坪完成5%；裙楼二次结构完成90%；裙楼防火门安装完成50%；地下室消防及机电完成70%；内装修完成5%。
4 | 国泰君安金融中心 | 1、首道支撑（1-2、1-3区）北侧土方清理完成，格构柱钢筋焊接完成，支撑梁、板钢筋绑扎完成，并完成砼浇筑。 2、土方外运8%完成。
5 | 奥美传媒大厦 | 土建工程：1号楼楼梯间地砖铺贴完成,栏杆扶手安装50%；，地下室给排水管道安装完成，进行二次配管完成，地面以上、地下室桥架安装完成；消防工程：1#楼消防喷淋施工完成、负一层夹层喷淋管道安装完成；幕墙工程：1#楼幕墙屋面单元体安装完成,2号楼北立面安装完成，南立面安装完成90%，东立面完成；暖通工程：进行地下室风机、冷冻机房设备管道安装完成；1#楼风管、空调水管、风机盘管和阀门安装完成,装饰工程：1#楼五层样板间完成，六层，四十一层样板施工完成80%，2#楼五层样板施工完成80%，7-35层装修基层施工完成。
6 | 海峡城 | 1、 D地块二期:1、2、5、6#楼已交付 2、 A2地块7#楼现场施工完成，6#楼主体结构封顶，砌筑完成，内墙抹灰完成；8-12#楼主体结构封顶，二结构施工80%。
7 | 金融城 | 二期（西区）地上结构完成65%
8 | 招商银行总部大楼 | 工程基本施工完成，正在进行调试及收尾工作。
9 | 升龙汇金中心 | C地块C栋： 1、南北单元完成约90%（除踢脚线、衣柜移门外）； 2、南北单元橱柜到货安装473套，台面完成288套。 3、开关插座安装完成90%。 B地块： 1.一区底板钢筋绑扎完成； 2.三区底板钢筋绑扎完成70%； 3.二区土方开挖完成50%； 4.土方开挖。
10 | 涵碧楼 | 正在办理竣工验收
11 | 省农垦 | 正在办理土建竣工验收，下一步进行内装工程。
12 | 金地中心 | 公寓14#楼二结构砌筑完成9层，15#楼主体结构完成至18层， 二期商业工程土方完成22000方
13 | 华侨城 | 1、 E地块桩基14#楼桩基工程施工； 2、 K地块：主体施工27至30层(六栋主体封顶）； 3、 J地块：主体施工10层。
14 | 正荣财富中心 | A地块住宅主体结构、砌筑施工； B地块逆作区12#13#楼正负零板施工； B地块地库工程桩施工；