## Sheet1
CBD二期及重点项目月进度统计表
2018-09-22
序号 | 项目名称 | 项目进展情况
1 | 南京世界贸易中心大楼 | A栋幕墙施工单位正在招标中。
2 | 南京国金中心 | T1:塔冠结构层施工中，二结构施工，外幕墙施工中；T2:外幕墙施工中，内装饰施工中；T3:外幕墙施工中，室内粗装饰施工；裙楼外幕墙施工中；地下室B2层、B1层、2-8层精装修施工；下沉式广场：机电安装消防施工。5号口下沉式广场打桩施工。室外管网施工。
3 | 华新城 | AB地块： AB一期维保中；AB二期总承包工程：裙楼结构完成100%，幕墙裙楼龙骨完成90%，面板完成20%；地下室二次结构完成100%；防火门安装完成80%；地下室耐磨地坪完成30%；裙楼二次结构完成95%；裙楼防火门安装完成50%；消防及机电完成90%；内装修完成10%。
4 | 国泰君安金融中心 | 因缺失部分抽检报告，土方开挖前条件验收未能进行，9月份停工。（已委托市建筑安装工程检测中心进行抽检，预计10月10日左右完成抽检工作）
5 | 奥美传媒大厦 | 土建工程：1号楼楼梯间地砖铺贴完成,栏杆扶手安装95%；给排水：地下室给排水管道试压30%，进行二次配管完成，地面以上、地下室桥架安装完成；消防工程：1#楼消防喷淋系统试压完成40%，地下室消火栓安装；幕墙工程：,2号楼屋面单元板安装完成50%；暖通工程：1#管道试压及保温完成40%；2#管道试压及保温完成30%,装饰工程：1#楼六层，四十一层样板施工完成，7-41层装修基层施工完成。
6 | 海峡城 | A2地块7#楼毛坯竣备完成，6#楼主体结构封顶，砌筑完成，内墙抹灰完成，公区精装修完成50%；8-12#楼主体结构封顶，二结构施工90%，外立面施工20%。
7 | 金融城 | 二期（西区）地上结构完成75%
8 | 招商银行总部大楼 | 工程基本施工完成，正在进行调试及收尾工作。
9 | 升龙汇金中心 | C地块C栋： 1、精装施工完成。 2、竣工备案完成。 3、交付 B地块： 1. 一区底板钢筋人防隐蔽验收完成； 2. 二区土方继续开挖；
10 | 省农垦 | 正在办理土建竣工验收，下一步进行内装工程。
11 | 金地中心 | 公寓14#楼二结构砌筑完成16层，15#楼主体结构完成封顶， 二期商业工程土方完成42000方
12 | 华侨城 | 1、 E地块桩基14#楼桩基工程施工； 2、 K地块：主体施工28至30层(七栋主体封顶）； 3、 J地块：主体施工5-13层。
13 | 正荣财富中心 | A地块住宅主体结构、砌筑施工； B地块逆作区12#、13#楼主体结构施工； B地块地库工程桩施工； B地块主栈桥施工；