## Sheet1
CBD二期及重点项目月进度统计表
2018-12-22
序号 | 项目名称 | 项目进展情况
1 | 南京世界贸易中心大楼 | 幕墙施工单位已确定，正在进行合同备案和施工图深化设计，计划春节后幕墙施工。
2 | 南京国金中心 | T1:塔冠结构层施工中，二结构施工，外幕墙施工中；T2:外幕墙施工中，内装饰施工中；T3:外幕墙施工中，室内粗装饰施工；裙楼外幕墙施工中；地下室B2层、B1层、2-8层精装修施工；下沉式广场：外幕墙施工；5号口下沉式广场：土方开挖；室外园林施工。
3 | 华新城 | AB地块： AB一期维保中；AB二期总承包工程：地下室：结构完成100%，防火门安装完成100%，粉刷完成100%，耐磨地坪完成80%。裙楼：结构完成100%，幕墙龙骨完成100%，面板完成97%，二次结构完成100%，防火门安装完成100%，粉刷完成95%。电梯：直梯安装完成95%，扶梯安装完成95%
4 | 国泰君安金融中心 | 1、本月挖运土方8000方； 2、二道支撑钢筋、砼完成25%
5 | 奥美传媒大厦 | 土建工程：地下室楼梯间地砖铺贴90%,地下室栏杆扶手安装85%，室外顶板防水工程完成60%；给排水：地下室给排水管道试压，进行二次配管完成；消防工程：1#楼消防喷淋系统试压完成，2#楼消防喷淋系统试压完成；幕墙工程：,2号楼屋面单元板安装完成，1号楼首层玻璃安装完成50%；暖通工程：1#管道试压及保温完成80%；2#管道试压及保温完成70%,装饰工程：1#石材基层完成95%，石材干挂完成50%，2#楼装修基层施工完成95%，大堂施工完成10%。
6 | 海峡城 | 1、 D地块二期:1、2、5、6#楼已交付 2、 A2地块7#楼毛坯竣备完成，6#楼主体结构封顶，砌筑完成，内墙抹灰完成，公区精装修完成90%；8-12#楼主体结构封顶，二结构施工完成，外立面施工80%,场地回土完成90.%.地下室二结构完成，地坪完成70%.
7 | 金融城 | 二期（西区）地上结构完成100%。
8 | 招商银行总部大楼 | 工程基本施工完成，正在进行调试及收尾工作。
9 | 升龙汇金中心 | B1和B2负一层施工；B3-B5主体封顶
10 | 省农垦 | 正在办理土建竣工验收，下一步进行内装工程。
11 | 金地中心 | 公寓14#楼主体结构施工及二结构砌筑全部完成，15#楼主体结构施工及二结构砌筑全部完成， 二期商业工程土方完成100000方。
12 | 华侨城 | 1、 E地块桩基桩基工程施工；基坑围护施工； 2、 K地块：主体封顶； 3、 J地块：3栋主体施工25层；2栋主体施工13-15层；6栋主体施工1—3层。
13 | 正荣财富中心 | A地块住宅砌筑施工、内外墙抹灰施工及外墙保温施工； A地块外立面幕墙龙骨施工； B地块围护结构立柱桩及基坑外隔离桩施工完成； B地块受管控影响，本月仅出土2000方； B地块主栈桥施工完成；
14 | 金茂超高层项目 | 桩基完成11%，地墙完成5%